## Contoh
CONTOH ILUSTRATIF PERSIAPAN PENERAPAN PSAK 71
PT Bank 123
Tabel berikut ini merupakan contoh ilustratif. Bank menyusun roadmap sesuai dengan kondisi masing-masing dengan tetap memperhatikan deadline dari setiap tahapan sehingga target penerapan 1 Januari 2020 dapat tercapai
| Dokumen yang dilampirkan | 2017 (Bulan ke-) |  |  |  | 2018 (Bulan ke-) | [11 empty] | 2019 (Bulan ke-) | [11 empty] | 2020
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
Tahap I : Persiapan awal (maksimal s.d. Tw IV/2017)
1. Diskusi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta Satuan Kerja Terkait | Risalah Pertemuan
2. Pelatihan dan sosialisasi penerapan PSAK 71 kepada unit kerja terkait | Jadwal dan realisasi pelatihan
3. Menyiapkan Task Force dan program kerja secara detil termasuk waktu dan target | SK Direksi dan detil action plan | bar: 2018 (Bulan ke-) 11
4. Penyusunan RBB (Rencana Bisnis Bank) dengan mempertimbangkan biaya tambahan untuk implementasi PSAK 71 | bar: 2018 (Bulan ke-) 11
*) penyesuaian jika ada
Tahap II: Gap analysis (maksimal s.d. Tw I/2018)
Gap Analysis Klasifikasi dan pengukuran | 1) Hasil Kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap Klasifikasi dan Pengukuran instrumen keuangan 2) Usulan perbaikan pada Bisnis Model dan sumber daya
1. Pengujian arus kas semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI test) * | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
2. Review bisnis model | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
3. Melihat kecukupan sumberdaya (manusia, dana, infrastruktur, kebijakan dan prosedur) | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
Gap Analysis Penurunan nilai
1. Mengidentifikasikan aset keuangan yang berpotensi mengalami penurunan nilai | 1) Hasil Kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penurunan nilai instrumen keuangan 2) Usulan perbaikan pada indikator risiko kredit (internal rating, indikator penurunan nilai) dan sumber daya | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
2. Mapping internal rating dengan indikator persyaratan penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
3. Melihat kecukupan sumberdaya (manusia, dana, infrastruktur, kebijakan dan prosedur) | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
Gap Analysis Lindung nilai (Optional)
1. Mereview kembali transaksi derivatif dan kebutuhan lindung nilai yang ada | 1) Hasil Kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap akuntansi lindung nilai (untuk bank yang tidak aktif dalam melakasanakan kegiatan lindung nilai, analisa dapat disederhanakan) 2) Usulan perbaikan pada manajemen risiko pasar dan sumber daya | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
2. Mereview kembali keberadaan risk management dan membandingkannya dengan persyaratan lindung nilai yang ada di PSAK 71 | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
3. Melihat kebutuhan apakah perlu merubah akuntansi lindung nilai yang sudah ada (berdasarkan PSAK 55) dengan akuntasi lindung nilai berdasarkan PSAK 71 | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
4. Melihat kecukupan sumberdaya (manusia, dana, infrastruktur, kebijakan dan prosedur) | bar: 2018 (Bulan ke-) 1 to 2018 (Bulan ke-) 3
Tahap III: Development (maksimal s.d. Tw II/2018)
Development Klasifikasi dan pengukuran
1. Pengembangan kriteria klasifikasi aset keuangan yang berbasis SPPI | Draft kebijakan klasifikasi Instrumen Keuangan, serta kontrak (jika ada) | bar: 2018 (Bulan ke-) 4 to 2018 (Bulan ke-) 5
2. Pengembangan bisnis model termasuk perubahan kontrak dengan pihak ketiga, jika diperlukan | bar: 2018 (Bulan ke-) 6 to 2018 (Bulan ke-) 9
3. Perubahan kebijakan dan prosedur | bar: 2018 (Bulan ke-) 8 to 2018 (Bulan ke-) 9
4. Penyesuaian MIS atas instrumen keuangan, jika diperlukan | Persetujuan perubahan MIS dan User requirement | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 12
5. Penyediaan data/informasi untuk pengungkapan sesuai dengan PSAK 71 | Draft pengungkapan di laporan keuangan | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 12
Halaman 2 dari 3
Development Penurunan nilai
1. Pembuatan model: | Model dari PD, LGD, EAD yang diusulkan dan disetujui oleh Direksi
a. Probability of Default (PD) | bar: 2018 (Bulan ke-) 4 to 2018 (Bulan ke-) 9
b. Loss Given Default (LGD) | bar: 2018 (Bulan ke-) 4 to 2018 (Bulan ke-) 9
c. Exposure at Default (EAD) | bar: 2018 (Bulan ke-) 4 to 2018 (Bulan ke-) 9
2. Pengembangan sistem informasi pendukung: | 1)Usulan dan persetujuan perubahan MIS 2)User requirement 3)Laporan perkembangan (progress report) pengembangan MIS
a. Penyusunan design system | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 12
b. Procurement system | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 12
c. Development system | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 12
3. Pengujian sistem | Laporan hasil pengujian sistem
4. Penyesuaian kebijakan terkait implementasi PSAK 71 termasuk kontrak-kontrak jangka menengah dan panjang dengan pihak ketiga serta unsur off balance sheet | Draft perubahan kontrak | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 12
5. Mengembangkan sumberdaya (manusia, dana, infrastruktur, kebijakan dan prosedur) | 1) Draft Kebijakan, 2) Realisasi Pelatihan | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 12
6. Penyediaan data/informasi untuk pengungkapan sesuai dengan PSAK 71 | Draft pengungkapan di laporan keuangan
Development Hedging (Optional)
1. Mengembangkan risk management strategy and risk management objective (people, tools dan kebijakan) sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK 71 | 1) Draft kebijakan terkait seperti Manajemen Risiko, ALMA 2) Draft SOP Akuntansi Hedging | bar: 2018 (Bulan ke-) 4 to 2018 (Bulan ke-) 8
2. Mengembangkan accounting for risk management activity sesuai dengan PSAK 71 | bar: 2018 (Bulan ke-) 9
3. Mengembangkan pengujian efektivitas lindung nilai atau hedge effective test (yang meliputi economic relationship, credit risk does not dominate dan hedge ratio) sesuai dengan PSAK 71 | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 11
4. Pengembangan MIS (jika diperlukan) | Persetujuan dan pengembangan MIS (jika diperlukan) | bar: 2018 (Bulan ke-) 12
5. Penyediaan data/informasi untuk pengungkapan sesuai dengan PSAK 71 | Draft pengungkapan di laporan keuangan | bar: 2018 (Bulan ke-) 10 to 2018 (Bulan ke-) 11
Tahap IV: Analisa akhir dan paralel run (minimal 6 bln)
1. Analisa akhir (MIS PSAK 71) | Risalah Rapat
2. Pengesahan perubahan Kebijakan dan Prosedur serta Proses Bisnis yang terkait (a.l. Akunting, Kredit, Treasury, Manajemen Risiko) | Surat Keputusan pengesahan Kebijakan dan prosedur
3. Paralel run | Laporan analisa pararel run, serta perbaikan (jika diperlukan)
Go Live | Laporan implementasi PSAK 71
Halaman 3 dari 3